## Hoja1
(Estimaciones con el Planing Pocket)
| Product Backlog |  | Sprint Planing | Story Point (horas)
| HU-1 |  | HU-1 | 30
| HU-2 |  | HU-2 | 80 | Factor | 17.3333
| HU-3 |  | HU-3 | 60
| HU-4 |  | HU-4 | 90
| HU-5 |  | Total | 260
| Planificado | Real
1 | 242.6667 | 260
2 | 225.3333 | 260
3 | 208 | 260
4 | 190.6667 | 230
5 | 173.3333 | 230
6 | 156 | 230
7 | 138.6667 | 150
8 | 121.3333 | 150
9 | 104 | 150
10 | 86.6667 | 150
11 | 69.3333 | 150
12 | 52 | 90
13 | 34.6667 | 90
14 | 17.3333 | 90
15 | -3.5527e-14 | 0

## SPRINT 1
(Estimaciones con el Planing Pocket)
|  | Product Backlog |  | Sprint Planing | Story Point (horas)
|  | HU-1 |  | HU-1 | 16
|  | HU-2 |  | HU-2 | 16 | Factor | 8
|  | HU-3 |  | HU-3 | 8
|  | HU-4 |  | HU-4 | 16
|  | HU-5 |  | HU-5 | 16
|  | HU-6 |  | HU-6 | 16
|  | HU-7 |  | HU-7 | 16
|  |  |  | Total | 104
|  | Planificado | Real
2023-08-12 | 1 | 96 | 104
2023-08-23 | 2 | 88 | 88
2023-08-24 | 3 | 80 | 88
2023-08-25 | 4 | 72 | 72
2023-08-26 | 5 | 64 | 64
2023-08-28 | 6 | 56 | 64
2023-08-29 | 7 | 48 | 48
2023-08-30 | 8 | 40 | 48
2023-08-31 | 9 | 32 | 32
2023-09-01 | 10 | 24 | 32
2023-09-02 | 11 | 16 | 16
2023-09-04 | 12 | 8 | 16
2023-09-05 | 13 | 0 | 0