## Hoja1
PRODUCT BACKLOG: Sistema de Gestión de Tramite Documentario para el Instituto "Manuel Seoane Corrales"
N° | Como ... | Quiero ... | Para poder ... | Prioridad | Estimación | Sprint | Estado
HU-01 | Admistrador | Acceder a una vista administrador | Realizar tareas de administracion y gestion de manera correspondiente | ALTA | 1 | 1 | COMPLETO
HU-02 | Admistrador/ cliente | Registrar un Usuario | Permitir el acceso al sistema y la identificación de los usuarios | ALTA | 3 | 1 | COMPLETO
HU-03 | Administrador | Visualizar listado de usuario | Mantener un control ordenado de las personas que tienen acceso al sistema | ALTA | 1 | 1 | COMPLETO
HU-04 | Administrador | Realizar la modificación de datos de usuarios | Mantener la informacion lo mas actualizada constantemente | MEDIA | 3 | 1 | COMPLETO
HU-05 | Administrador | Desactivar Usuario | Poder eliminar el acceso que tuvo un usuario | MEDIA | 3 | 1 | COMPLETO |  | HISTORIAS DE USUARIOS MODIFICADOS
HU-06 | Administrador | Autenticar de Usuario | Garantizar la seguridad y la identificación de los usuarios | ALTA | 3 | 1 | COMPLETO
HU-07 | Cliente | Editar contraseña de los usuarios | Tener mayor seguridad en el ingreso al sistema | BAJA | 3 | 1 | COMPLETO
HU-08 | Administrador | Visualizar los perfiles de usuario con niveles de acceso | Personalizar la experiencia del usuario y controlar los permisos | ALTA | 3 | 1 | COMPLETO
HU-09 | Cliente | Enviar solicitudes de tramite | Iniciar el proceso de solicitud de documentos | MEDIA | 1 | 2 | COMPLETO
HU-10 | Administrador | Visualizar el numero único para cada Documento | Asignar identificadores únicos a cada documento para su seguimiento | ALTA | 1 | 2 | COMPLETO
HU-11 | Cliente | Cargar documento adjuntos | Facilitar la presentación de documentación adicional | MEDIA | 3 | 2 | COMPLETO
HU-12 | Admistrador/ cliente | Visualizar una lista de todos los documentos | Visualizar los documentos que esta en el sistema | ALTA | 5 | 2 | COMPLETO
HU-13 | Admistrador/ cliente | Realizar seguimiento en linea del estado de las solicitudes | Proporcionar visibilidad en tiempo real del progreso de las solicitudes | ALTA | 3 | 2 | COMPLETO
HU-14 | Cliente | Visualizar un mensaje de confirmacion del registro de documento | Mantener a los usuarios informados de que el registro fue un éxito | MEDIA | 1 | 2 | COMPLETO
HU-15 | Cliente | Visualizar un calendario | Cumplir con las fechas limite de presentación | MEDIA | 1 | 2 | PENDIENTE | POR CONFIRMAR
HU-16 | Cliente | Descargar documento en PDF | Permitir a los usuarios obtener documentos en formato PDF | MEDIA | 1 | 2 | COMPLETO
HU-17 | Cliente | Tener la opcion de finalizar un proceso | Permitir a los usuarios poder finalizar un tipo de carga o revision de documento | BAJA | 3 | 2 | COMPLETO
HU-18 | Cliente | Tener la opcion de responder el tramite del documento | Permitir a los usuarios responder el tramite con un documento | MEDIA | 3 | 3 | COMPLETO
HU-19 | Cliente | Imprimir documento | Permitir a los usuarios obtener copias impresas de los documentos | MEDIA | 3 | 3 | COMPLETO
HU-20 | Admistrador/ cliente | Tener reporte estadisticos | Proporcionar información valiosa sobre el rendimiento y el uso del sistema | BAJA | 1 | 3 | COMPLETO
HU-21 | Cliente | Tener una barra de busqueda | Facilitar la búsqueda rápida y precisa de documentos | BAJA | 3 | 3 | COMPLETO
HU-22 | Cliente | Tener un filtro de búsqueda | Facilitar la búsqueda mediante filtros | BAJA | 3 | 3 | COMPLETO
HU-23 | Cliente | Colocar todo los datos en el formulario | Tener un registro de las personas | MEDIA | 3 | 3 | COMPLETO
HU-24 | Cliente | Revisar el documento | Permitir a los usuarios calificar y revisar documentos | BAJA | 3 | 3 | COMPLETO
HU-25 | Cliente | Colocar una descripción en el tramite de documento | Facilitar la colaboración y discusión en torno a los documentos | BAJA | 3 | 3 | COMPLETO
HU-26 | Cliente | Tener una ventana de aviso | Validar los campos faltantes | BAJA | 1 | 3 | COMPLETO
HU-27 | Cliente | Realizar modificación de un empleado | Tener actulizado los datos | MEDIA | 5 | 4 | COMPLETO
HU-28 | Cliente | Tener la opción de rastrear tramité | Permitir rastrear el tramité registrado | MEDIA | 3 | 4 | COMPLETO
HU-29 | Cliente | Realizar filtros para los Documentos | Facilitar la clasificación | MEDIA | 3 | 4 | COMPLETO
HU-30 | Cliente | Tener la función de arrastrar y soltar | Facilitar la carga de documentos mediante la función de arrastrar y soltar | MEDIA | 1 | 4 | COMPLETO
HU-31 | Admistrador/ cliente | Verificar los documentos que fueron aprobados | Permitir a los usuarios confirmar el estado de sus documentos aprobados | ALTA | 5 | 4 | COMPLETO
HU-32 | Administrador | Realizar un código QR para acceder a documento | Mejorar la usabilidad y la experiencia del usuario | MEDIA | 5 | 4 | COMPLETO
HU-33 | Administrador | Añadir un interfaz Responsiva | Mejorar la compatibilidad con dispositivos moviles | ALTA | 5 | 4 | COMPLETO
HU-34 | Cliente | Programar envió de documento | Programar la entrega automática de documentos en fechas específicas | MEDIA | 3 | 5 | PENDIENTE
HU-35 | Administrador | enviar notificación por SMS | Ampliar las opciones de notificación a través de mensajes de texto | MEDIA | 8 | 5 | PENDIENTE
HU-36 | Administrador | Integrar con Servicios de Correo Electrónico | Permitir a los usuarios enviar documentos y notificaciones por correo electrónico | MEDIA | 13 | 5 | PENDIENTE
HU-37 | Administrador | Integrar un chatbot | Mejorar la interacción y proporcionar respuestas rápidas | MEDIA | 13 | 5 | PENDIENTE
HU-38 | Administrador | Integrar con firmas electrónicas | Permitir la firma electrónica de documentos para fines legales | MEDIA | 13 | 5 | PENDIENTE
HU-39 | Administrador | Integrar con sistema de autenticación de terceros | Simplificar el inicio de sesión y aumentar la seguridad | MEDIA | 13 | 5 | PENDIENTE
HU-40 | Administrador | Integrar con servicios Cloud | Almacenar y respaldar documentos de manera eficiente en la nube | MEDIA | 8 | 5 | PENDIENTE
SPIKES TECNICOS / FUNCIONALES
SPT-01 | El sistema estará disponible las 24h del dia |  |  | ALTA | 5 |  | PENDIENTE
SPT-02 | El sistema será Intuitivas y de Fácil Uso |  |  | MEDIA | 3 |  | PENDIENTE
SPT-03 | El sistema contara con diseño Responsive |  |  | ALTA | 5 |  | PENDIENTE
SPT-04 | El sistema contara con un buscador |  |  | ALTA | 8 |  | PENDIENTE
SPT-05 | El sistema sera Integro y Seguro para el almacenamiento de datos |  |  | ALTA | 5 |  | PENDIENTE
SPF-01 | Creacion de prototipo de registro de documento |  |  | MEDIA | 8 |  | PENDIENTE
SPF-02 | Creación de prototipo para el seguimiento de documento |  |  | MEDIA | 5 |  | PENDIENTE
SPF-03 | Creación de prototipo para busqueda y filtro de documento |  |  | MEDIA | 8 |  | PENDIENTE
SPF-04 | Creación de prototipo para notificacion y alertas |  |  | MEDIA | 8 |  | PENDIENTE
SPF-05 | Creación de prototipo de reportes estadiscticos |  |  | MEDIA | 13 |  | PENDIENTE

## Hoja2
SPRINT0 | SPRINT1 |  |  | SPRINT2 |  |  | SPRINT 3 |  |  | SPRINT 4 |  |  | SPRINT 5
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18